## 요구사항_ver0.2
퍼플스 인트라넷 요구사항 명세서
요구사항ID | 기능명 | 상세요구사항 | 기능구분 | 관련페이지 | 관련부서 | 진행상태 | 정책확인필요 | 중요도 | 비고 | 출처
REQ-001 | 학력 정규화 | 대학/대학교/중퇴 등 학력 데이터를 드롭다운 선택형으로 통일하여 검색·필터링 정확도 확보 |  | 준/정회원 공통 | 영업 | 진행중 |  | 하 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-002 | 학력 기반 DB 분배 | 학력(고졸/전문대졸/대졸)·성별·지사별 분배 기준 적용. 남자 고졸 전체 제외, 수도권 전문대졸 여성은 아웃바운드 배정 등 |  | 준/정회원 공통 | 영업 | 진행전 |  | 상 | 개발 시 | 260515_1차리뷰회의
REQ-003 | 지사별 계정 구분 | 서울·부산·경기=퍼플스만, 대전·광주·대구=퍼플스+디노블+르메리 계정 사용. 인바운드/아웃바운드별로도 다름 |  | 준/정회원 공통 | 영업 | 진행전 |  | 상 | 개발 시 | 260515_1차리뷰회의
REQ-004 | 가입 이력 조회 | 동일 회원의 1가입/2가입/3가입 등 가입 내역을 통합 조회 |  | 준/정회원 공통 | 통합 | 진행중 |  | 최상 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-005 | 준회원↔정회원 연동 | 준회원 데이터(상담 내역 등)를 정회원으로 이관 시 그대로 승계 |  | 준/정회원 공통 | 통합 | 진행전 |  | 최상 | 개발 시 | 260515_1차리뷰회의
REQ-006 | 인증서류 등록 이중으로 등록가능 | 서류 등록을 준회원·정회원 양쪽 모두에서 가능하도록 유지 |  | 준/정회원 공통 | 통합 | 진행중 |  | 중 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-007 | 서류 첨부파일 확인 | 첨부 서류(PDF 등) 클릭 시 해당 파일 확인·다운로드 기능 |  | 준/정회원 공통 | 영업 | 진행전 |  | 중 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-008 | 준회원·정회원 분리 DB유지 | 개인정보 보호·브랜드 차단 이유로 준회원/정회원 DB 분리 유지 |  | 준/정회원 공통 | 영업 | 진행전 |  | 상 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-009 | 상담예약 알림 자동화 | 상담 예약일 기준 7일전/3일전/1일전 알림 발송 (매니저 법인폰) |  | 준/정회원 공통 | 영업 | 진행전 |  | 최상 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-010 | 성과 관리 대시보드 | 예약률·가입률·방문율·매출 등 매니저별·지사별 대시보드 통계 |  | 준/정회원 공통 | 영업 | 진행전 |  | 상 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-011 | DB 분배 통계 | 기간 설정 후 분배 건수 통계, 매체별·지사별 조회 |  | 준/정회원 공통 | 영업 | 진행전 |  | 상 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-012 | 인바운드↔아웃바운드 보직 변환 | 매니저 보직 변경 시 데이터 값 변경 대응 |  | 매니저관리 | 영업 | 진행전 |  | 상 | 추가설명필요 | 260515_1차리뷰회의
REQ-013 | 메모장 유형 분류 | 메모장 내 문자/이메일/통화 등 유형별 필터링, 중요 메모 상단 고정(볼드/빨간색) |  | 정회원 상세 | 회장님 | 진행전 |  | 중 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-014 | 메모 자동 기록 | 상태변경·미팅·결제·문자발송 등 자동 타임라인 기록 + 수기 메모 병행 |  | 준/정회원 공통 | 매칭 | 진행전 |  | 중 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-015 | 결제 페이지 분리 | 결제 등록은 준회원/정회원 상세에서, 매출 현황 페이지는 조회 전용으로 분리 |  | 매출/결제 | 통합 | 진행전 |  | 최상 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-016 | 분할 매출(셰어링) 처리 | A매니저↔B매니저 셰어링 시 각 매니저별 매출 금액 구분 관리 |  | 매출/결제 | 통합 | 진행전 |  | 상 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-017 | 매니저 퇴사 시 계약서 재작성 | 매니저 퇴사 후 신규 매니저로 계약서 재작성 프로세스 반영 |  | 매니저관리 | 영업 | 진행전 |  | 상 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-018 | 권한별 메뉴 분리 | 최고관리자/매칭매니저/영업기획 등 역할별 메뉴·데이터 접근 제한 |  | 통합 | 통합 | 진행전 |  | 최상 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-019 | 계약 횟수·미팅 횟수 병렬 표시 | 약정 횟수와 미팅 횟수가 나란히 보이도록 위치 조정 (예: 12/3) |  | 정회원관리 | 회장님 | 진행전 |  | 하 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-020 | 가입 차수 통합 관리 | 1가입/2가입을 하나의 아이디로 통합, 미팅 횟수는 차수별 표시 |  | 준/정회원 공통 | 통합 | 진행전 |  | 최상 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-021 | 기존 데이터 이관 범위 | 신규 인트라넷 오픈 시 몇 년치 데이터를 이관할지 정책 필요 (최소 10년/2016년~) |  | 준/정회원 공통 | 통합 | 진행전 |  | 최상 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-022 | 성혼 관리 기능 신설 | 성혼 관리 전용 창/기능 필요 (법무팀 담당) |  | 성혼관리 | 법무 | 진행전 |  | 상 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-023 | 엑셀 업무 전산화 | 각 직원이 개별 엑셀로 관리하는 업무를 전산 기능으로 구현 |  | 통합 | 통합 | 진행전 |  | 중 | 부서별 엑셀수동업무 리스트 필요 | 260515_1차리뷰회의
REQ-024 | 매칭 상태 추적 | 상담매니저 입장에서 본인이 가입시킨 회원이 정회원이 된 이후에:지금 교제 중인지 성혼 예정까지 갔는지 이런 매칭 진행 상태를 정회원 상세 페이지에서 바로 추적 |  | 정회원 상세 | CS | 진행전 |  | 하 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-025 | 초혼/재혼 구분 필터 | 회원 분배 시 초혼/재혼 구분 필터 추가 |  | 회원 분배 | 영업 | 진행전 |  | 하 |  | 260515_1차리뷰회의
REQ-026 | 고졸 DB 자동분배 제외 | 소스로 사용 불가한 고졸 DB는 자동분배에서 제외 |  | 회원 분배 | 회장님 | 진행전 |  | 최상 | 개발로직 | 260610_2차리뷰회의
REQ-027 | 중복 DB 처리 | 대졸→고졸 또는 고졸→대졸 중복유입 시 예외 처리 로직 필요 |  | 회원 분배 | 영업 | 진행전 |  | 최상 | 개발로직 | 260610_2차리뷰회의
REQ-028 | 선배정 중복 체크 | 이미 배정된 회원이 다른 매니저 지정으로 재유입 시 중복 경고 |  | 회원 분배 | 영업 | 진행전 |  | 최상 | 개발로직 | 260610_2차리뷰회의
REQ-029 | 정회원 상세 | 단순 "5회"가 아닌 "1/12"(1년 중 12회) 형태로 약정 대비 진행률 표시 |  | 정회원 상세 | 회장님 | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-030 | 분배 통계 기능 | 자동/수동 구분, 기간별 분배 이력 조회 기능 신규 추가 |  | 회원 분배 | 영업 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-031 | DB 포기/변경 추적 | 기간별 분배 건수, DB 포기/변경 건수 포함한 통계 |  | 준회원 상세 | 영업 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-032 | 나이표시변경 | 만 나이 대신 생년월(예: 1988년) 형태로 표시 |  | 통합 | 통합 | 진행전 |  | 하 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-033 | 유입통계 | 월간 조회 시 어떤 경로(매체)에서 유입됐는지 통계 확인 |  | 통계/성과 | 영업 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-034 | 지역 다중선택 필터 | 매니저 검색 시 단계별(지사→팀→매니저) 이중 검색 기능 |  | 준/정회원 공통 | 통합 | 진행전 |  | 하 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-035 | 지역구분 필터추가 | 지사 표시가 없는(---) 경우 대비 지역 다중선택 검색 추가 |  | 준회원 상세 | 영업 | 진행전 |  | 하 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-036 | 매출 등록→매출현황 연동 | 준회원→정회원 등록 시 결제 내역도 동시 등록 |  | 매출/결제 | 영업 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-037 | 셰어링(이관) 등록 | 준회원 페이지 내에서 매출 입력 + 셰어 등록까지 가능하도록 |  | 매출/결제 | 영업 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-038 | 회원명 수정 가능 | 모친/부친 이름으로 유입된 경우가 있으므로 회원명 수정 기능 |  | 정회원 상세 | 회장님 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-039 | 가입 차수 코드 개선 | 가입차수와 가입방법(횟수/기간제)가 코드로 구분되어 반영 |  | 통합 | 통합 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-040 | 상담 히스토리 누적관리 | 회원별 상담 내역 누적 조회 (수개월~수년치), 매니저 인수인계 시 참고 |  | 준/정회원 공통 | 회장님 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-041 | 상담 주체 구분 | 통화 등록 시 본인/모친/부친 등 상담 주체 선택 항목 추가 |  | 준회원 상세 | CS | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-042 | 주 통화 가능 시간 기록 | 회원별 선호 통화 시간대 기록 기능 (의사/판검사 등 직업 고려) |  | 준회원 상세 | CS | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-043 | 전화 예약 알림 | 전화 컨택 예정 시간 입력 → 해당 시간에 매니저 법인폰 푸시 알림 |  | 준회원 상세 | CS | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-044 | 방문 예약 + 전화 예약 분리 | 방문 상담 예약과 전화 상담 예약을 별도 탭으로 구분 관리 |  | 준회원 상세 | CS | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-045 | 연락처 3개 지원 | 본인 + 모친/부친 + 투넘버(본인 2번째) = 최대 3개 연락처, 주체자 구분 표시 |  | 준회원 상세 | CS | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-046 | 비밀 상담 표시 | 비밀 상담(본인 모르게 진행) 여부를 상단에 눈에 띄게 태그 표시 |  | 준회원 상세 | CS | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-047 | 상담 통계 통합 | 콜수/컨택수/방문예약/체결 등 기존 분리 페이지를 하나로 통합, 지사별·매니저별 조회 |  | 준회원관리 | 통합 | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-048 | 검색 필터 다중선택 | 학력·상태·직업 등 모든 검색 필터에 다중선택 기능 적용 |  | 준/정회원 공통 | 통합 | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-049 | 컬러 구분 기준 명확화 | 최종미팅 30일 초과=빨강, 소개장 30일 초과=노랑 등 컬러칩 범례 표시 |  | 정회원관리 | 통합 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-050 | 만료일 자동 알림 | 계약 만료일 기준 사전 알림 (일주일 전 등) 매칭+상담 매니저 모두에게 발송 |  | 준/정회원 공통 | 통합 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-051 | 만료 시 미팅등록 차단 | 횟수제 완료 또는 기간제 만료 시 미팅 등록 자동 차단, 관리자 승인 시에만 서비스 미팅 가능 |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-052 | 서비스 미팅 별도 표시 | 약정 초과 서비스 미팅은 별도 색상(핑크 외)으로 구분 표시 |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-053 | 서비스 부여 권한 일원화 | 서비스 미팅 부여는 센터장 승인 필수, 관리자 확인 후에만 등록 가능 |  | 준/정회원 공통 | 매칭 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-054 | 회원 상태 태그 상단 배치 | 이벤트불가/재가입불가/미팅중 등 유의사항 태그를 상단에 노출 |  | 정회원 상세 | 통합 | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-055 | 프로그램(상품) 정보 상단 이동 | 가입 프로그램(다이아/전문직/실버 등) + 가입일 + 만료일을 상단 영역에 배치 |  | 정회원 상세 | 통합 | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-056 | 만료 D-day 표시 | 만료일까지 며칠 남았는지 D-day 형태로 함께 표시 |  | 정회원 상세 | 통합 | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-057 | 계약관리 위치 조정 | 계약관리 섹션을 상단이 아닌 하단으로 이동, 기본정보·프로그램을 상단 배치 |  | 정회원 상세 | 통합 | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-058 | 인증 서류 별도 메모 칸 | 인증 관련 특이사항을 특이사항과 분리하여 인증 서류 영역에 별도 기록 |  | 정회원 상세 | 인증 | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-059 | 변경 이력 표시 | 만료일 연장 등 변경 시 처리자·변경일시·내용을 이력으로 기록 |  | 정회원 상세 | 전략 | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-060 | 전화번호 옆 문자 발송 버튼 | 연락처 옆에 SMS 바로 보내기 버튼 추가 |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 하 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-061 | 직장주소·자택주소 구분 | 연락처 영역에 직장 주소, 자택 주소, 등본 주소 구분 표시 |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-062 | 소개장 중복 등록 방지 | 이전에 소개/거절된 회원 재등록 시 경고창 + 발송 차단 |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 하 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-063 | 소개장 발송 건수 표 | 소개장 등록 수 vs 실제 프로필 발송 수를 비교 표시 |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-064 | 르디(르메리/디노블) 소개 호환 차단 | 퍼플스에서 소개한 회원을 디노블에서 재소개 방지 등 브랜드간 중복 체크 |  | 통합 | 통합 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-065 | 미팅 결과별 정렬 | 소개장 리스트에서 수락/거절/발송 등 결과값 기준 정렬 기능 |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 하 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-066 | 미팅 가입차수별 필터 | 미팅 리스트에서 가입차수(1가입/2가입 등)별 필터링 |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 하 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-067 | 매칭 캘린더 기능 | 만료예정일·미팅일 등을 캘린더 형태로 조회, 문자발송 완료 표시 |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-068 | 후기 등록 관리 | 캘린더에서 미팅 후 후기 미등록 건 확인 → 후기 등록 유도 |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-069 | 결제 방법 변경 이력 | 카드→현금 등 결제 수단 변경 시 이력 기록 (재무팀 처리) |  | 매출/결제 | 영업 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-070 | 탈회금·사례금 기록 | 탈회 환불금, 성혼 사례금 등 모든 결제 내역 통합 관리 |  | 매출/결제 | 영업 | 진행전 |  | 상 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-071 | 매칭 메모 키워드 검색 | 매칭 관리 메모장 내 텍스트 검색(돋보기) 기능 |  | 정회원 상세 | 통합 | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-072 | 매출 조회 지사별 검색 | 매출 현황 페이지에서 지사별·매니저별 검색 기능 추가 |  | 매출/결제 | 통합 | 진행전 |  | 중 |  | 260610_2차리뷰회의
REQ-073 | 권한 대행 기능 | 팀장 휴가 시 일시적 분배 권한 부여 요청 기능 (3~4일 단위 온/오프 방식) |  | 회원 분배 | 영업 | 진행전 |  | 중 |  | 260611_분배회의
REQ-074 | 분배 이력 추적 | 누가·언제·어떤 DB를·누구에게 분배했는지 전수 기록 → 향후 본부장 권한 부여 전제 조건 |  | 회원 분배 | 영업 | 진행전 |  | 중 |  | 260611_분배회의
REQ-075 | 홍보팀 조회 마스킹 | 홍보팀 분배 페이지 조회 시 전화번호 끝자리 4자리만 노출, 나머지 개인정보 마스킹 |  | 회원 분배 | 영업 | 진행전 |  | 중 |  | 260611_분배회의
REQ-076 | 해외 시민권자 퍼플스 고정 | 디노블/르메리 유입이어도 해외 시민권자는 무조건 퍼플스 계약서·아이디 코드 적용 |  | 회원 분배 | 영업 | 진행전 |  | 중 |  | 260611_분배회의
REQ-077 | 최근 수정 정보 시각화 | 수정된 칸에 한 달간 색깔/테두리 표시 → 매니저가 변경사항 인지 후 프로필도 수정 가능 |  | 정회원 상세 | 전략 | 진행전 |  | 중 |  | 260616_매칭전략회의
REQ-078 | 탈회 CS관리 중 상태 신설 | 탈회 언급 후 탈회금 미확정 상태를 표시할 새 상태값 필요 (소보원·소송 진행 중 포함) |  | 정회원 상세 | 전략 | 진행전 |  | 중 |  | 260616_매칭전략회의
REQ-079 | 상태 변경 시 사유 기록 | 보류·교제 등 상태 변경 시 변경 사유·일시·처리자 기록 → 인수인계 시 히스토리 확인 가능 |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 중 |  | 260616_매칭전략회의
REQ-080 | 만료 후 후기 등록 허용 | 만료일 경과 후에도 미팅 후기 등록은 가능하도록 별도 처리 |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 중 |  | 260616_매칭전략회의
REQ-081 | 프로필 발송 상태별 제어 | 교제중·장기보류·강제보류·소송중 = 발송불가 / 임시보류·약정보류·임시교제 = 발송가능 |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 중 |  | 260616_매칭전략회의
REQ-082 | 트리니티 자동 등록 | 다이아몬드 이상 가입 시 트리니티 리스트에 자동 등록 (현재 인포 수동 버튼 누락 문제 해결) |  | 정회원관리 | 전략 | 진행전 |  | 중 |  | 260616_매칭전략회의
REQ-083 | 안심번호 금요일 마감 해결 | 금요일 오후 미팅 등록 건도 안심번호 자동 발급되도록 시스템 개선 |  | 정회원 상세 | 전략 | 진행전 |  | 중 |  | 260616_매칭전략회의
REQ-084 | 안심번호 부모진행 지원 | 연락 번호가 부모 번호인 경우에도 안심번호 발급 가능하도록 개선 (현재 본인 번호만 가능) |  | 정회원 상세 | 전략 | 진행전 |  | 중 |  | 260616_매칭전략회의
REQ-085 | 계약 금액 자동계산 + 수동수정 | 프로그램·할인율 선택 시 자동 금액 산출 + 수동으로 금액 override 가능 (올림/절삭 등) |  | 매출/결제 | 영업 | 진행전 |  | 중 |  | 260616_매칭전략회의
REQ-086 | 전자계약서 1가입 도입 | 1가입도 전자계약서(모두의사인 등) 도입 → 전산에서 계약 정보/서명 관리 가능 |  | 통합 | 전략 | 진행전 |  | 최하 |  | 260616_매칭전략회의
REQ-087 | 탈회 접수 불가 상태 정의 | 활동대기·기간만료·자동만료·탈회진행·결혼예정·소송중·리콜대기 상태에서 탈회 접수 차단 |  | 정회원관리 | 전략 | 진행전 |  | 중 |  | 260616_매칭전략회의
REQ-088 | 결제 영수증 자동화 | 계좌이체·카드결제 시에도 영수증 자동 생성 (현재 인포 수동 발급 → 개선) |  | 매출/결제 | 전략 | 진행전 |  | 중 |  | 260616_매칭전략회의
REQ-089 | 매칭 어플 연동 설계 | 장기적으로 회원용 매칭 어플(프로필 열람·교제상태 변경·보류 관리) 개발을 염두에 둔 인트라넷 설계 |  | 정회원 상세 | 통합 | 진행전 |  | 최하 |  | 260616_매칭전략회의
REQ-090 | 미소개 상태 관리 | 매칭팀에서 프로필 발송이 부적절한 경우 '미소개' 표시로 관리 (소개장 등록은 되나 발송은 보류) |  | 정회원 상세 | 매칭 | 진행전 |  | 중 |  | 260616_매칭전략회의